## 玉环市滨港工业城污水处理厂新增深度处理工艺供货及安装项目

## 采购公告

## （项目编号：GXCZ-C-25720064）

## 一、采购条件

国信招标集团股份有限公司受玉环市钱水水务有限公司的委托就如下项目进行询比采购，邀请合格的供应商提交密封的响应文件。

- 二、项目概况

- 2.1项目名称：玉环市钱水水务有限公司玉环市滨港工业城污水处理厂新增深度处理工艺供货及安装项目

- 2.2采购范围：1.新增气浮分离池成套系统及附属设备安装；2.加药间PAC加药系统改造；3.取消临时应急工艺管道，恢复初沉池功能；4.气浮工艺与各工艺段衔接的污水管道供货及安装，含道路和绿化开挖及恢复等施工；包括但不限于设备、管道、阀门、电气、自动控制、泵类及相关附件等系统内全部设备材料的供货、施工、安装，也包括气浮系统与各工艺段构筑物之间的连接管供货及敷设，以及所有装置性材料和辅材的供货及安装，采购人提供的物资（如有）卸货和保管、试运和调试工作，也包括验收及服务工程。

- 2.3工期：45日历天。

- 2.3.1节点工期：签订开工报告后15日历天内完成气浮一体化安装，35日历天内完成工艺管道安装，40日历天内拆除现有管道，45日历天内场地恢复及系统调试。

- 2.4工程地点：玉环市钱水水务有限公司滨港工业城污水处理厂。

- 2.5质量标准：达到合格的质量标准，并满足采购文件第五章采购需求。

- 三、供应商资格要求

3.1 供应商应为参加询比并且具有独立承担民事责任能力、为本项目提供货物、工程或者服务的法人或其他组织，提供营业执照等证明材料。

3.2业绩要求：供应商自2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）承担过50万元以上的水务机电设备供货及安装的业绩。（提供合同关键页扫描件加盖公章，至少包含合同首页、合同金额页、合同签字页等相关证明材料，若合同不能体现相关信息可补充提供体现评审信息的用户证明<须加盖用户公章>，证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供）

3.3供应商须具有有效的机电工程施工总承包资质三级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。（提供有效证书的扫描件并加盖单位公章，两者缺一不可，否则视为未提供。）

3.4供应商拟派项目负责人须具有本企业注册的机电工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证），且均在有效期内，同时未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。（提供有效证书的扫描件并加盖单位公章，两者缺一不可，否则视为未提供。）

3.5未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.6法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股（控股比例在50%以上）、管理关系的不同法人或其他组织，不得同时参加同一标段或者同一询比项目的响应，共同组成联合体的除外。

3.7供应商必须从采购人或采购代理机构获得询比文件并登记备案，否则不能参加询比。

3.8本项目 不接受 联合体响应。

注意：本项目不允许成交后转包行为，采购人在任何时候发现供应商以他人名义响应、相互串通响应、响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝，视情况依法追究相关责任。

- 四、采购文件的获取

4.1获取时间：2025年05月27日09时00分至2025年06月03日14时00分；

4.2采购文件售价：每标段纸质文件售价为200元，电子文件售价为0元，售后

不退。

4.3购买方式：

- （1）凡有意参加项目的供应商，请于上述下载询比文件时间内登陆国信招标集

团电子交易平台（官方网址http://ebid.gxzb.com.cn) 进行报名获取文件。获取询比文件前应认真阅读网页上的有关操作须知，进行注册并上传相关资料，审核通过后即可进行报名。

（2）获取询比文件流程:登录国信招标集团电子交易平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息）-查看最新招标项目-进行供应商报名【打开国信招标集团电子交易平台（官方网址: http://ebid.gxzb.com.cn) ，使用账号密码登陆国信集团投标管家工具进行项目报名】-据实填写报名信息（邮箱、联系人、电话等，相关联系方式以系统中填写的联系方式为准，如有变更请及时告知即可）-等待审核-审核通过后-在线支付标书费（标书费发票在递交响应文件的截止时间前3天内发送至系统登记的邮箱中）-支付成功后可获取文件并及时联系代理机构邮寄纸质文件。

（3）在国信招标集团电子交易平台上操作时遇到包括注册等环节技术问题，都请拨打国信招标集团电子交易平台服务支持电话：400-968-9685（周一至周五9:00-17:00）。

- 五、响应文件的递交

5.1递交响应文件的截止时间：2025年06月03日14时00分。（北京时间）

- 5.2递交响应文件的地点：浙江省玉环市坎门街道堤辽路55号三楼小会议室。

- 六、询比保证金

- 供应商须在递交响应文件的截止时间前必须向采购代理机构交纳 2 万元的询比保证金。

- 七、发布公告的媒介

本次采购公告发布媒体为《中国招标投标公共服务平台》、《国信招标集团电子交易平台》、《钱江水利开发股份有限公司官网》上发布。注：本次采购公告仅在上述网站发布，其它任何媒介转载无效，采购人和采购代理机构均不承担因此带来的一切后果。

- 八、联系方式

采 购 人：玉环市钱水水务有限公司

地    址：浙江省玉环市坎门街道堤辽路55号

联 系 人：陆先生（采购专员）、阮先生（商务联系人）、丁先生（技术专员）

联系电话：0571-86059503、18967631113、13173759991

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

地    址：北京市海淀区首体南路22号楼10层

联 系 人：王凌、陈科宇

联系电话：13815406216、15558535918

邮    箱：406619301@qq.com